## Planning prévisionnel
Tâches à réaliser | Temps nécessaire | 1er jour | 2e jour | 3e jour | 4e jour | 5e jour | 6e jour | 7e jour | 8e jour | 9e jour | 10e jour | 11e jour | Total
Lecture Enoncé | 0.041667 | 1:00 | [10 empty] | 0.041667
Planification des tâches | 0.0625 | 2:00 | [10 empty] | 0.083333
HTML/CSS (vue)
Template | 0.041667 | 1:00 | [10 empty] | 0.041667
Page d'accueil (production affichées et triées) | 0.041667 |  | 1:00 | [9 empty] | 0.041667
Page de connexion/inscription | 0.041667 |  | 1:00 | [9 empty] | 0.041667
Page profil (production et info utilisateur affichées) | 0.041667 |  | 1:00 | [9 empty] | 0.041667
Page administrateur (CRUD des catégories) | 0.041667 |  | 0:45 | [9 empty] | 0.03125
Page post (production) | 0.041667 |  | 0:45 | [9 empty] | 0.03125
Page modification production | 0.041667 |  | 1:00 | [9 empty] | 0.041667
Page mdp oublié | 0.020833 |  | 0:30 | [9 empty] | 0.020833
Page F.A.Q | 0.020833 |  | 0:45 | [9 empty] | 0.03125
Page détails production | 0.020833 |  |  | 1:00 | [8 empty] | 0.041667
FONCTIONS (modèle + contrôleur)
Base de données | 0.020833 |  |  | 1:00 | [8 empty] | 0.041667
Connexion à la base de données | 0.020833 |  |  | 1:00 | [8 empty] | 0.041667
Création compte utilisateur (ajout du user dans la bdd) | 0.020833 |  |  | 1:00 | [8 empty] | 0.041667
Ajouter une production | 0.083333 |  |  | 1:00 | 0.083333 | [7 empty] | 0.125
Modifier une production (catégorie, titre, desc, img) | 0.083333 |  |  | 0:30 | 0.0625 | [7 empty] | 0.083333
Supprimer une production | 0.041667 |  |  |  | 0.041667 | [7 empty] | 0.041667
Afficher les production sur la page d'accueil | 0.0625 |  |  |  | 0.072917 | [7 empty] | 0.072917
Modification du compte utilisateur (username & password) | 0.041667 |  |  |  |  | 0.083333 | [6 empty] | 0.083333
Fonction pour le mot de passe oublié (pour les utilisateurs) | 0.041667 |  |  |  |  | 0.0625 | [6 empty] | 0.0625
Afficher les 10 dernières productions soumises | 0.083333 | [5 empty] | 0.041667 | 0.041667 |  |  |  |  | 0.083333
Tri des production par catégories | 0.083333 | [5 empty] | 0.041667 | 0.041667 |  |  |  |  | 0.083333
0
0
GENERAL
Analyse | 0.33333 | 2:00 |  | 1:00 |  | 1:00 |  | 1:00 |  | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 0.33333
Implémentation | 1900-01-01 03:00
Test | 0.33333 |  |  |  |  | 2:00 |  | 4:00 |  | 1:00 |  | 1:00 | 0.33333
Documentation | 0.66667 | 1:45 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:15 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 0.66667
Journal de bord | 0.20833 | 0:15 | 0:15 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0.20833
Nombre d'heures totales : | 1900-01-03 17:00 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.32292 | 0.33333 | 0.14583 | 0.36458 | 0.10417 | 0.1875 | 0.14583 | 0.1875
[12 empty] | 1900-01-01 19:00 | 1900-01-01 19:00
88

## Planning efféctif
Tâches à réaliser | Temps nécessaire | 1er jour | 2e jour | 3e jour | 4e jour | 5e jour | 6e jour | 7e jour | 8e jour | 9e jour | 10e jour | 11e jour | Total
Lecture Enoncé | 0.041667 | 1:30 | [10 empty] | 0.0625
Planification des tâches | 0.0625 | 2:30 | [10 empty] | 0.10417
HTML/CSS (vue)
Template | 0.041667 | 1:00 | [10 empty] | 0.041667
Page d'accueil (production affichées et triées) | 0.041667 | [11 empty] | 0
Page de connexion/inscription | 0.041667 | [11 empty] | 0
Page profil (production et info utilisateur affichées) | 0.041667 | [11 empty] | 0
Page administrateur (CRUD des catégories) | 0.041667 | [11 empty] | 0
Page post (production) | 0.041667 | [11 empty] | 0
Page modification production | 0.041667 | [11 empty] | 0
Page mdp oublié | 0.020833 | [11 empty] | 0
Page F.A.Q | 0.020833 | [11 empty] | 0
Page détails production | 0.020833 | [11 empty] | 0
FONCTIONS (modèle + contrôleur)
Base de données | 0.020833 | [11 empty] | 0
Connexion à la base de données | 0.020833 | [11 empty] | 0
Création compte utilisateur (ajout du user dans la bdd) | 0.020833 | [11 empty] | 0
Ajouter une production | 0.083333 | [11 empty] | 0
Modifier une production (catégorie, titre, desc, img) | 0.083333 | [11 empty] | 0
Supprimer une production | 0.041667 | [11 empty] | 0
Afficher les production sur la page d'accueil | 0.0625 | [11 empty] | 0
Modification du compte utilisateur (username & password) | 0.041667 | [11 empty] | 0
Fonction pour le mot de passe oublié (pour les utilisateurs) | 0.041667 | [11 empty] | 0
Afficher les 10 dernières productions soumises | 0.083333 | [11 empty] | 0
Tri des production par catégories | 0.083333 | [11 empty] | 0
GENERAL
Analyse | 0.33333 | 1:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0.041667
Implémentation | 1900-01-01 03:00
Test | 0.33333 |  | 0:00 | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0
Documentation | 0.66667 | 1:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0.041667
Journal de bord | 0.20833 | 1:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0.041667
Nombre d'heures totales : | 1900-01-03 17:00 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0.33333 | 0.33333