## PlanificationPrévisionnel
Tâches à éffectuer |  | j1 | j2 | j3 | j4 | j5 | j6 | j7 | j8 | j9 | j10 | j11
|  | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 2022-05-04 | 2022-05-05 | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2022-05-18
1- S'informer
Analyse cahier des charges
Vue Relationnelle
2- Planifier
Création des taches
Planification des tâches
Importance des tâches
3- Décider
Scénario de test
Maquettage / Design
Template
4- Réaliser
T1.Creation de la base de donnée
T2.Connexion de l'utilisateur
T3.Inscription de l'utilisateur
T4.Profil utilisateur (personnalisation)
T5.CRUD des catégories (administrateur)
T6.Publication d'une production
T7.Affichage des productions sur la page d'accueil
T8.Tri par catégories des productions
T9.Tri par date/like des productions
T10.Récupération de mot de passe oublié
T11.Implémentation du système de likes/unlike
T12.Page détails production
T13.Page F.A.Q
Journal de bord
Documentation
5 - Contrôler
Test
Correction de bugs
6 - Evaluer
Bilan

## PlanificationEffectif
Tâches à éffectuer |  | j1 | j2 | j3 | j4 | j5 | j6 | j7 | j8 | j9 | j10 | j11
|  | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 2022-05-04 | 2022-05-05 | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2022-05-18
1- S'informer
Analyse cahier des charges
Vue Relationnelle
2- Planifier
Création des taches
Planification des tâches
Importance des tâches
3- Décider
Scénario de test
Maquettage / Design
Template
4- Réaliser
T1.Creation de la base de donnée
T2.Connexion à la base de données
T3.Inscription/Connexion de l'utilisateur
T4.Profil utilisateur (personnalisation)
T5.CRUD des catégories (administrateur)
T6.Publication d'une production
T7.Affichage des productions sur la page d'accueil
T8.Modification des productions
T9.Tri par date/like/catégories des productions
T10.Récupération de mot de passe oublié
T11.Implémentation du système de likes/unlike
T12.Page détails production
T13.Page F.A.Q
Journal de bord
Documentation
5 - Contrôler
Test
Correction de bugs
6 - Evaluer
Bilan

## Tâches
T1.Creation de la base de donnée
T2.Connexion de l'utilisateur
T3.Inscription de l'utilisateur
T4.Profil utilisateur (personnalisation)
T5.CRUD des catégories (administrateur)
T6.Publication d'une production
T7.Affichage des productions sur la page d'accueil
T8.Tri par catégories des productions
T9.Tri par date/like des productions
T10.Récupération de mot de passe oublié
T11.Implémentation du système de likes/unlike
T12.Page détails production
T13.Page F.A.Q
| Nom | T1.Création de la base de donnée
| Description | La base de donnée doit créer avec le modèle conceptuel tout les champs doivent si trouvé. Cela me servira pour faire les CRUD(create, read, update, delete) sur les différentes tables.
| Critère d'acceptation | Doit être validée par mon supérieur
| Priorité | Important
| Nom | T2.Connexion de l'utilisateur
| Description | L'utilisateur ou l'administrateur peut ce connecter et est différencier. Il est amener sur la page d'accueil si la connexion à réussie
| Critère d'acceptation | L'utilisateur ou l'administrateur peut ce connecter et est différencier. Si une infomration est fausse un message d'erreur est affichée.
| Priorité | Important
| Nom | T3.Inscription de l'utilisateur
| Description | N'import quel utilisateur peut s'inscrire mais en utilisateur uniquement. Il est amener sur la page d'accueil si l'inscritpion a réussie.
| Critère d'acceptation | Un utilisateur doit s'incrire avec un pseudo et un mot de passe.
| Priorité | Important
| Nom | T4.Profil utilisateur (personnalisation)
| Description | L'utilisteur peut modifier toute ces informations personnelle. Voir ses productions et les modifier.
| Critère d'acceptation | L'utilisteur peut modifier toute ces informations personnelle. Voir ses productions et les modifier.
| Priorité | Important
| Nom | T5.CRUD des catégories (administrateur)
| Description | L'administateur aura la possiblité d'ajouter / modifier ou supprimer une catégorie de production.
| Critère d'acceptation | Quans l'administrateur ajoute une catégorie, elle s'affiche dans lle tableau. Quand il modifie une catégorie, son nom change dans le tableau. Quand il supprime, elle disparaît du tableau.
| Priorité | Très important !!!
| Nom | T6.Publication d'une production
| Description | L'utilisateur peut poster une production, elle à un titre, une description, une image, une catégorie et une date de publication.
| Critère d'acceptation | Si l'utilisateur ne rempli pas tout les champs, une erreur apparaît. Si tout les champs sont correct, la production s'affichera sur la page d'accueil.
| Priorité | Important
| Nom | T7.Affichage des productions sur la page d'accueil
| Description | Une fois que l'utilisateur a posté une production, elle s'affiche sur la page d'accueil et la page de Tri.
| Critère d'acceptation | Est bien affichée et ajoutée en base de données.
| Priorité | Important
| Nom | T8.Tri par catégories des productions
| Description | L'utilisateur peut trier par Catégories les différentes productions
| Critère d'acceptation | Il peut trier les productions.
| Priorité | Crusial
| Nom | T9.Tri par date/like des productions
| Description | L'utilisateur peut trier par Date ou par Likes/Unlikes les différentes productions
| Critère d'acceptation | Il peut trier les productions.
| Priorité | Crusial
| Nom | T10.Récupération du mot de passe oublié
| Description | Si l'utilisateur oublie son mot de passe il peut en re générer un aléatoirement afin de récupérer son compte.
| Critère d'acceptation | La génération du mot de passe fonctionne et il peut se connecter avec ce nouveau mot de passe
| Priorité | Important
| Nom | T11.Implémentation du système de like/unlike
| Description | L'utilisateur (Une fois connecté au site web) peut liker ou unliker une production.
| Critère d'acceptation | Le nombre de like/unlike est affiché
| Priorité | Crusial
| Nom | T12.Page détails (production)
| Description | L'utilisateur peut voir les détails d'une production lorsqu'il clique sur le bouton *détails*.
| Critère d'acceptation | La page détails s'affiche correctement et l'utilisateur peut voir les détails de la production.
| Priorité | Faible-Moyennement important
| Nom | T13.Page F.A.Q (manuel utilisateur*)
| Description | Si l'utilisateur a du mal à utiliser le site, il y à une page d'aide.
| Critère d'acceptation | Tout les anciennes partie du joueur doivent étre affichée avec leur date.
| Priorité | Faible-Moyennement important